
2012年度朝阳助学工程实施方案
为全面落实市委市政府“健全助学体系，不让一个孩子因家庭贫困而失学”的要求，推动全社会关心、支持青少年教育，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，根据济宁市慈善总会2012年慈善救助项目实施方案，市慈善总会、市民政局决定于6月下旬，在全市实施以“牵手寒门学子，播撒慈善爱心”为主题的朝阳助学工程。
一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，践行慈善助学宗旨，对2012年城乡应届高考特困本科新生、在校贫困优秀大中小学生、应届特困本科毕业生、农村贫困留守儿童实施救助，帮助他们顺利完成学业，为保障改善民生，促进社会和谐贡献力量。

二、活动主题

牵手寒门学子，播撒慈善爱心

三、救助计划

全市资助1233.45万元，其中市慈善总会资助530万元，县级以下慈善组织配套资助703.45万元，对3494名贫困大中小学生进行救助，资助6所农村中小学校进行改扩建。分朝阳助学、慈善小学助学和资助农村中小学改扩建三个项目实施。救助资金来源于全市“慈心一日捐”活动捐赠。

（一）朝阳助学
1、全市列支370.8万元，救助应届高考特困本科新生1030名，每人3600元。其中,市慈善总会列支72万元，救助200名（与计生部门联合开展“生育关怀、牵手圆梦”助学活动救助100名）。县市区以下慈善组织配套298.8万元，救助830名。
2、全市列支31万元，救助在校特困大学生230名，每人1000—2000元。其中，市慈善总会列支2万元，救助10名，每人2000元。县市区以下慈善组织配套29万元，救助220名。
3、全市列支63.8万元，救助在校特困中、小学生1414名，每人300—500元。其中，市慈善总会列支15万元，救助300名，每人500元。县市区以下慈善组织配套48.8万元，救助1114名。
4、开展“扬帆工程”救助活动，省慈善总会资助40.5万元，市慈善总会配套资助40.5万元，救助贫困应届大学毕业生135名，每人6000元。
（二）慈善小学助学

全市列支302.85万元，救助685名孤儿、事实无人抚养儿童、农村贫困家庭留守儿童到泗水九巨龙慈善小学免费就读。其中，济宁慈善九巨龙助学基金定向列支300万元，资助600名;县市区以下慈善组织配套2.85万元，救助85名。
（三）资助农村中小学校改扩建
全市列支384万元，资助6所贫困农村地区中小学校改扩建。其中，济宁慈善鲁泰煤业救助基金列支60万元，定向资助1所学校建设。县市区以下慈善组织配套324万元，定向资助5所学校建设。
四、救助条件
凡济宁籍2012年应届高考特困本科新生（纳入城乡低保家庭大学新生救助范围的、考取师范师资方向、军校等专业免交学费及艺体类以及已由其他机关、企事业单位和社会各界进行结对资助的学生除外）、在校优秀特困大中小学生，学习成绩优秀、品质良好，均可申请救助。孤儿、事实无人抚养儿童、重点优抚对象子女、贫困留守儿童及低保边缘困难家庭子女，生活困难的计划生育户尤其是单女户、双女户子女优先予以救助。
五、申报办法
（一）提出申请。各类贫困优秀学生向户口所在地村居（社区）慈善工作站或县市区慈善总会提出书面申请。市直困难职工家庭学生直接向其父母所在单位慈善工作站或工会提出申请。同时提供以下证明材料：1、居民户口簿、身份证原件及复印件； 2、村和镇、县两级民政部门（市直有关部门单位）出具的贫困证明原件；3、应届高考特困新生高等院校录取通知书原件及复印件或在校大中小学生成绩通知单；4、保证本人申请的救助金用于入学学费的承诺书。
（二）审查审批。受理学生救助申请的慈善机构和市直有关部门单位工会组织人员（不少于两人）入户调查摸底，符合资助条件的，填写《济宁市慈善资助高考特困新生申报表》、《济宁市慈善救助贫困优秀大中小学生申报表》，并由入户调查人员填写调查核实意见后，连同证明材料一并于8月15日前逐级上报县市区慈善总会（市直有关部门单位工会上报市慈善总会）审查审批。对因领取高校录取通知书较晚等特殊原因不能在规定时间内申请救助的应届高考特困新生，县市区慈善总会应尽快给予补办。
各县市区于8月20日前，将审查汇总后的属市慈善总会直接救助学生的材料，与县市区配套救助学生名单一并报市慈善总会审批、备案。

六、救助金发放
各级各类慈善助学金，务于8月25日前全部足额发放到受助学生手中，以确保他们顺利入学。
七、几点要求
（一）加强领导，精心组织。朝阳助学工程是一项民心工程，涉及面广、时间紧、任务重。各县市区要树立全市一盘棋的思想，坚持上下联动、分级实施原则，足额列支救助善款，搞好配套救助。要组织精干力量，实行专人负责，全面抓好落实。要积极协调新闻单位，跟踪报道贫困优秀学生的调查、筛选和资助情况，及时宣传热心慈善事业的先进典型，大力营造关爱贫困学子的良好舆论氛围。
（二）规范操作，强化监督。要规范项目管理，严把救助审核关，认真组织专人入户做好调查核实工作，确保救助对象准确，避免重复救助。要主动邀请新闻媒体和社会监督员进行跟踪监督。要强化问责机制，加强对审查审批工作的监督，市慈善总会将适时组织社会监督员和义工，对困难学生家庭及入学情况进行抽查，对弄虚作假的，追究有关负责人的责任，并追回已发放助学金。
（三）突出实效，搞好总结。慈善助学工作具有很强的时效性，各级各部门要坚持从严从快的原则，严格按照助学金发放时限要求，及时足额发放到位，保证贫困家庭学生能够按时报到入学。活动结束后，各县市区要写出活动情况总结报告，于8月30日前报市慈善总会办公室。
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